## 工事
ID | 管理番号 | 工事名 | 状態 | 開始日 | 終了日 | 実施年度 | 設備名 | 設置場所 | 担当者 | 担当部署 | 協力会社名 | 優先度 | 備考 | 削除済み
1 | 例12A | 給水ポンプ補修 | 施工中 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | [8 empty] | いいえ
2 | 例12B | 受電盤更新 | 計画中 | 2027-07-01 | 2027-08-31 | [8 empty] | いいえ
3 | 例12C | 計装設備更新 | 承認済み |  |  | 2027 | [7 empty] | いいえ
4 | 例12D | 外壁補修 | 計画中 | [10 empty] | いいえ
5 | 例12E | 旧設備撤去 | 施工中 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | [8 empty] | はい

## 費用内訳
ID | 工事ID | 費用区分 | 計上の考え方 | 工事番号 | 見積額 | その他の費用 | その他の費用の内容 | 削除済み
1 | 1 | 修繕費 | 出来高 |  | 910000 |  |  | いいえ
2 | 2 | 修繕費 | 出来高 |  | 620000 |  |  | いいえ
3 | 2 | 設備投資 | 完成工事高 |  | 2000000 |  |  | いいえ
4 | 3 | 修繕費 | 出来高 |  | 500000 |  |  | いいえ
5 | 4 | 修繕費 | 出来高 |  | 300000 |  |  | いいえ
6 | 5 | 修繕費 | 出来高 |  | 1000000 |  |  | いいえ

## 予算年割
ID | 費用内訳ID | 年度 | 予算額 | 削除済み
1 | 1 | 2027 | 900000 | いいえ
2 | 2 | 2027 | 600000 | いいえ
3 | 3 | 2027 | 2100000 | いいえ
4 | 4 | 2027 | 300000 | いいえ
5 | 4 | 2028 | 200000 | いいえ
6 | 6 | 2027 | 1000000 | いいえ

## 実績
ID | 費用内訳ID | 年月 | 実績額 | 摘要 | 削除済み
1 | 4 | 2027-09-01 | 50000 |  | いいえ

## 月別修正
ID | 費用内訳ID | 金額の種類 | 年月 | 金額 | 削除済み

## 作業明細
ID | 費用内訳ID | 人員区分ID | 内容 | 開始日 | 終了日 | 人数 | 作業日数 | 削除済み
1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 9.1 | いいえ
2 | 1 | 2 |  | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 1 | 3 | いいえ
3 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 5 | はい
4 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 3.1 | いいえ
5 | 3 | 4 |  | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 1 | 2 | いいえ
6 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | いいえ
7 | 5 | 3 |  |  |  | 2 | 1.5 | いいえ
8 | 6 | 1 |  |  |  | 10 | 3 | いいえ

## 人員区分
ID | 種別 | 区分名 | 予算額の計算に含める | 表示順 | 使用中 | 削除済み
1 | 直営 | 機械 | はい | 1 | はい | いいえ
2 | 直営 | 電気 | はい | 2 | はい | いいえ
3 | 協力会社 | 一般 | はい | 3 | はい | いいえ
4 | 協力会社 | 応援 | いいえ | 4 | いいえ | いいえ

## 単価
ID | 人員区分ID | 年度 | 単価 | 削除済み
1 | 1 | 2026 | 30000 | いいえ
2 | 1 | 2027 | 31000 | いいえ
3 | 1 | 2028 | 32000 | いいえ
4 | 2 | 2026 | 32345 | いいえ
5 | 2 | 2027 | 33333 | いいえ
6 | 3 | 2026 | 45000 | いいえ
7 | 3 | 2027 | 46500 | いいえ
8 | 3 | 2028 | 48000 | いいえ

## 予算枠
ID | 年度 | 費用区分 | 予算枠額 | 削除済み